## Sheet1
计算器项目_存在问题及解决评估
序号 | 分类 |  |  | 存在问题 | 解决方案 | 负责人 | 时间预测 | 备注
1 | 界面 | 显示 | 整体 | 字体与win10系统的相似度 | 枚举字体、大小、粗细寻找相同的 | 周清 | 0.5天
|  |  |  | 标题栏最大化图标改变 | 按钮图片覆盖 | 潘明 | 0.5天 | √
2 |  |  | 输入框 | 输入框数字位数增大，字体变小 | 通过获取内容长度动态改变字体大小 | 潘明 | 1天
3 |  |  | 内存栏 | 内存栏每条记录添加3个按钮（MC，M+，M-） | ListBox添加Grid放置3个控件按钮并调整样式 | 周清 | 0.5天 | √
4 |  | 窗口 | 操作栏 | M系列按钮随窗口变化的位置和大小 | 五个按钮划分Grid控制位置，最值控制大小 | 潘明 | 0.5天 | √
5 |  |  |  | 窗口宽高达一定值，操作栏出现新界面+新按钮三次方 | 通过窗口尺寸改变事件替换界面布局 | 潘明 | 1天 | √
6 |  |  | 扩展栏 | 窗口拖拉到一定值，扩展栏的显示和隐藏 | 通过窗口尺寸改变事件动态添加控件 | 潘明 | 2天 | √
7 |  | 鼠标 | 整体 | 鼠标点击后背景模糊半透明状态 | 获取鼠标焦点事件更改背景透明度 | 周清 | ？ | 模糊透明如何解决
8 |  |  |  | 鼠标悬浮按钮变色和边界特效 | 通过自定义按钮样式更改变色 | 潘明 | ？ | 边界特效是否为Windows自带
9 |  |  | 操作栏 | 多种情况下的部分操作栏按钮置灰，不可点击 | 按钮绑定方法更改属性Enabled=False，调整样式 | 周清 | 2天 | √
10 |  |  |  | 点击历史按钮操作栏滑动显示历史记录 | FlyOut控件内添加UserControl，通过点击事件控制 | 潘明 | 1天 | √
11 |  |  |  | 点击M▾按钮操作栏滑动显示内存记录
12 |  |  | 扩展栏 | 鼠标悬浮滚动条的隐藏和出现 | 设置自定义滚动条样式 | 潘明 | 2天
13 |  |  |  | “尚无历史记录”、“内存中没有内容”的出现和隐藏 | 文字放入Label，按钮点击控制Label的显示和隐藏 | 周清 | 1天 | √
14 |  |  |  | 鼠标点击历史记录和内存下方蓝条的出现和隐藏 | 设置两个Label作为蓝条，按钮控制显示和隐藏
15 |  |  |  | 点击历史记录或内存的一项，该项字体变小 | 点击MouseDown，MouseUp事件更改字体 | 周清 | 0.5天
16 |  |  |  | 点击历史记录或内存的一项，输入框显示该项内容 | 点击事将窗口显示更改为选中值SelectedItem | 周清 | 1天
17 |  |  |  | 扩展栏历史记录和内存的界面滑动切换 | DoubleAnimation，Thickness类实现界面滑动效果 | 潘明 | 1天 | √
18 |  |  |  | 扩展栏一条记录添加，前一条记录滑动下移效果 |  | 潘明 | ？
19 |  | 键盘 |  | 键盘绑定按钮 | 通过KeyBinding绑定按钮点击事件 | 周清 | 1天 | √
20 | 逻辑 | 显示 |  | 科学计数法的位数显示 | 科学计数法有固定位数范围大小，可以添加一个过滤器显示 | 孙浩 | 1天
21 |  |  |  | 当计算结果过长，输入框与历史记录显示位数不同 | 添加逻辑代码实现类似过滤器的显示效果 | 孙浩 | 0.5天 | √
22 |  | 单项bug |  | %的乘除逻辑 | 添加判断条件，修改逻辑 | 孙浩 | 0.5天 | √
23 |  |  |  | 纯单目计算后输入数字，单目计算结果保留到历史纪录 | 添加判定条件，修改数字定义逻辑 | 孙浩 | 0.5天 | √
24 |  |  |  | 点击等于按钮或清空按钮之后按CE按钮报错 | 添加判定条件，修改CE类逻辑 | 孙浩 | 1天
25 |  |  |  | 内存栏3个按钮（MC，M+，M-的逻辑添加） |  | 周清 | ？
26 |  |  |  | 添加三次方计算逻辑 | 单目运算添加三次方类以及计算逻辑 | 孙浩 | 0.5天
27 |  |  |  | 计算精度 | 只用string类型存储值，手动实现加减乘除算法 | 孙浩 | 2天
28 |  |  |  | 等于后按取反表达式会有值，再按数字定义会存入历史记录 | 再取反类里添加判断条件，修改逻辑 | 孙浩 | 0.5天
29 |  |  |  | 科学计数法的计算 | 以string方式存储，并写一个单目与双目的科学运算类 | 孙浩 | 1天 | 科学计数法计算.txt